**Информация по шестому вопросу повестки дня**

**«Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях**

**Координационного совета по поддержке профессиональных**

**квалификаций при Главе Республики Коми»**

По результатам предыдущих заседаний Координационного совета по поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми на контроль поставлено 13 поручений.

Из них: срок исполнения по двум поручениям не наступил, три поручения со сроком исполнения - постоянно.

**Протокол № 1 от 28.12.2016**

**Поручение 1 (пункт 3.2 протокола).**

«Принять участие в работе Республиканского методического центра, созданного при ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования» по развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми».

Ответственные исполнители– *Лица, прошедшие обучение по программе «Организация внедрения национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне».*

Срок исполнения *– постоянно.*

**Исполнено.**

Всего обучено 27 представителей организаций, представляющих Республику Коми. Все обученные участвуют в процессе внедрения национальной системы профессиональных квалификаций в регионе. Данная работа будет продолжена.

**Поручение 2 (пункт 4.2 протокола).**

«Инициировать перед работодателями вопросы их участия в организации и проведении региональных чемпионатов Ворлдскилс, в обновлении материально-технической базы профессиональных образовательных организаций».

Ответственные исполнители– *Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми.*

Срок исполнения *– постоянно.*

**Исполнено.**

В 2018 году участие в проведении регионального чемпионата Ворлдскилс приняло 14 республиканских работодателей.

**Протокол № 2 от 25.10.2017**

**Поручение 3 (пункт 1.6.2 протокола).**

«Разработать и разместить на сайте <http://rmc.kriro.ru> методические рекомендации, а также типовые формы организационно-распорядительных документов по применению работодателями профессиональных стандартов».

Ответственный исполнитель– *Республиканский методический центр по развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми.*

*Срок исполнения – 20 декабря 2017 года.*

**Исполнено.**

Разработаны и размещены на сайте <http://rmc.kriro.ru> методические рекомендации и типовые формы организационно-распорядительных документов по применению работодателями профессиональных стандартов (типовые формы оформлены приложением к методическим рекомендациям).

**Поручение 4 (пункт 3.3.2 протокола).**

«Организовать тиражирование успешных практик взаимодействия работодателей и образовательных организаций при реализации основных профессиональных образовательных программ».

Ответственный исполнитель– *Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.*

*Срок исполнения – 01 декабря 2018 года.*

**Срок реализации не наступил.**

**Поручение 5 (пункт 5.2 протокола).**

«Организовать работу по прохождению добровольной профессионально-общественной аккредитации образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования в целях укрепления позиций на рынке образовательных услуг и содействия в трудоустройстве выпускников».

Ответственный исполнитель– *Образовательные организации высшего образования, осуществляющие образовательную деятельность на территории Республики Коми.*

*Срок исполнения – 01 декабря 2018 года.*

**Срок реализации не наступил.**

**Протокол № 1 от 05.04.2018**

**Поручение 6 (пункт 2.2.1 протокола).**

«Завершить разработку типовых форм организационно-распорядительных документов по применению работодателями профессиональных стандартов».

Ответственный исполнитель– *Республиканский методический центр по развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми.*

*Срок исполнения – до 01 июня 2018 года.*

**Исполнено.**

Типовые формы организационно-распорядительных документов разработаны и оформлены приложениями к методическим рекомендациям «Применение профессиональных стандартов в деятельности организаций». Типовые формы размещены на сайте <http://rmc.kriro.ru>.

**Поручение 7 (пункт 2.2.2 протокола).**

«Направить в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми разработанные методические рекомендации и типовые формы организационно-распорядительных документов по применению работодателями профессиональных стандартов».

Ответственный исполнитель– *Республиканский методический центр по развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми.*

*Срок исполнения – до 01 июня 2018 года.*

**Исполнено.**

Методические рекомендации и типовые формы организационно-распорядительных документов по применению работодателями профессиональных стандартов направлены в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (письмо ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования» от 27.07.2018 № 1565).

**Поручение 8 (пункт 2.3 протокола).**

«Разработать и разместить на региональном портале «Открытое образование Республики Коми» дополнительную профессиональную программу «Применение профессиональных стандартов при формировании кадровой политики работодателя»».

Ответственный исполнитель– *ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования».*

*Срок исполнения – до 01 июля 2018 года.*

**Исполнено.**

Открытый онлайн-курс по программе «Применение профессиональных стандартов при формировании кадровой политики работодателя» разработан и размещен на портале «Открытое образование Республики Коми» по адресу <http://distant.kriro.ru/program/?id=248>.

**Поручение 9 (пункт 2.4.1 протокола).**

«Организовать информирование государственных и муниципальных учреждений Республики Коми, а также иных заинтересованных сторон о возможности использования в работе по применению работодателями профессиональных стандартов и типовых форм организационно-распорядительных документов, подготовленных Республиканским методическим центром по развитию национальной системы квалификаций».

Ответственный исполнитель– *Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.*

*Срок исполнения – до 30 июля 2018 года.*

**Исполнено.**

Соответствующая информация направлена в органы исполнительной власти Республики Коми и органы местного самоуправления (письма от 02.08.2018 № 21-06/7393), руководителям учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, в Региональное отделение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми, в Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» (письма от 02.08.2018 № 21-04/7396).

Дополнительно информация о методических рекомендациях была размещена в средствах массовой информации: <https://komiinform.ru/news/167649/>; <http://www.komi24.com/news/155547>; <http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/primeneniyu-professionalnih/68679279/>.

**Поручение 10 (пункт 2.4.2 протокола).**

«Организовать информирование государственных и муниципальных учреждений Республики Коми, а также иных заинтересованных сторон о возможности бесплатного обучения на открытых онлайн-курсах по программе «Применение профессиональных стандартов при формировании кадровой политики работодателя»».

Ответственный исполнитель– *Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.*

*Срок исполнения – до 30 июля 2018 года.*

**Исполнено.**

Соответствующая информация направлена в органы исполнительной власти Республики Коми и органы местного самоуправления (письма от 02.08.2018 № 21-06/7393), руководителям учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, в Региональное отделение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми, в Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» (письма от 02.08.2018 № 21-04/7396).

Дополнительно информация о бесплатных онлайн-курсах была размещена в средствах массовой информации: <https://komiinform.ru/news/167649/>; <http://www.komi24.com/news/155547>; <http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/primeneniyu-professionalnih/68679279/>.

**Поручение 11 (пункт 2.5 протокола).**

«Обратиться в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с ходатайством о дополнении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональных квалификационных групп должностями, утвержденными в рамках профессиональных стандартов».

Ответственный исполнитель– *Министерство экономики Республики Коми.*

*Срок исполнения – до 01 июля 2018 года.*

**Исполнено.**

В адрес Минтруда России Министерством экономики Республики Коми направлено обращение (письмо № 12-10/2517 от 29.06.2018) об актуализации Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональных квалификационных групп, обеспечив сопоставимость с должностями, утвержденными в рамках профессиональных стандартов. В ответ на обращение Минтрудом России указано, что в перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными стандартами, а также отдельными отраслевыми требованиями к квалификации работников. В части актуализации Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональных квалификационных групп, с целью обеспечения сопоставимости с должностями, утвержденными в рамках профессиональных стандартов, разъяснения не поступали.

**Поручение 12 (пункт 3.2 протокола).**

«Продолжить работу по внедрению профессиональных стандартов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и созданию центров оценки квалификаций».

Ответственный исполнитель– *Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.*

*Срок исполнения – постоянно.*

**Исполнено.**

В 4 квартале 2018 года планируется заседание Координационного совета по применению профессиональных стандартов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми по результатам работы.

14 ноября 2018 года состоится бесплатный онлайн-семинар в виде вебинара для предприятий сферы ЖКХ по вопросу: «Применение профессиональных стандартов на предприятиях, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

**Поручение 13 (пункт 5.2 протокола).**

«Рассмотреть возможность включения Республики Коми в пилотный проект по применению независимой оценки квалификаций для государственной итоговой аттестации студентов государственных профессиональных образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики Коми».

Ответственный исполнитель– *Республиканский методический центр по развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми.*

*Срок исполнения – до 01 июня 2018 года.*

**Исполнено.**

Республиканским методическим центром по развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми было направлено предложение в Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве о включении Республики Коми в пилотный проект.   По информации НАРК в рамках пилотного проекта государственную итоговую аттестацию в формате профессионального экзамена в 2018 году прошел 271 студент колледжей в 8 регионах России. Республика Коми не вошла в пилотный проект.

На основании вышеизложенного, предлагается 8 поручений снять с контроля как исполненные, а 5 оставить на контроле.